## 보성관동유적보고서계획(2022)
보성 관동유적 발굴조사 보고서
| 구분 |  | 시작일 | 종료일 | 소요기간 | 담당자
1 | 편집회의
2 | 유물선별 및 목록 |  |  |  |  | 유물선별회의필요
유물넘버링 및 박스정리
3 | 원고작성 | 1지구(삼국주거지93/수혈32/주혈2/가마2/조선분묘2), 2지구(삼국주거지18/수3/구4), 3지구(삼국주거지10/수12), 4지구(청동기주거지4/삼국주거지32/수21), 5지구(수11), 6지구(수2)
|  | 유구설명(117기) | 2022.9.3/4 | 2022.10.2/4 | 4주예정 (1일5~6기) | 김영아
|  | 유물설명(551) |  | 2022.12. |  | 실내팀
|  | 유구,유물설명 보완 | 2022.11.1/4 | 2022.11.1/4 | 1주예정 | 김영아외 교정자
|  | 머리말 등 1,2,3장 | 2022.11.2/4 | 2022.11.3/4 | 1주예정 | 김영아외
|  | 맺음말,고찰 | 2022.11.4/4 | 2022.12.4/4 | 4~5주예정 | 김영아외
4 | 도면작업 | 유구 267기
|  | 유구도면 수정 | 2022.8.3/4 | 2022.9.2/4 | 4주예정 (1일5~6기) | 김영아
|  | 유구도면 제도 | 2022.8.3/4 | 2022.9.2/4 | 확인필요 | 권영인,조유량외
|  | 유물도면 실측, 수정 |  | 2022. 12. |  | 실내팀
|  | 유물도면 제도,수정,편집 |  | 2022. 12. |  | 실내팀
|  | 큰지도및 유구배치도 | 2022.10.3/4 | 2022.10.4/4 | 2주예정 | 김영아외
5 | 사진작업
|  | 유구사진 선별 | 2022.7.1/4 | 2022.7.2/4 | 2주예정 | 김영아
|  | 유물사진 촬영 | 2022.11. | 2022.12. |  | 권영인,조유량
|  | 유물사진 누끼 | 2022. . | 2022. . |  | 인쇄소 등
|  | 유구사진 편집 | 2022.7.3/4 | 2022.8.2/4 | 4주예정 (1일5~6기) | 김영아
|  | 컬러화보 및 재촬영 |  | 2023.1. |  | 권영인
6 | 원고수정, 보완 |  | 2023.1. | 2023.1. |  | 실내팀,김영아
7 | 전체편집
|  | 원고도면사진 합성1차 | 2022.11. | 2022.11. |  | 실내팀
|  | 원고도면사진 교정 | 2023.1. | 2023.1. |  | 실내팀
8 | 인쇄 |  | 2024.5. | 2024.5. |  | 실내팀
9 | 정오표 작성 |  |  |  |  | 실내팀
10 | 발송 |  |  | 2024.7.1 |  | 납품완료
11 | 유물대장작성 |  |  |  |  | 실내팀

## 보성관동유적(1-7구역)
보성관동 유적(전체 사진실측)
구역 | 시대 | 유구성격 | 유구일련번호 | 유구 번호 | 사진 |  | 도면
[5 empty] | 선별 | 편집 | 평면 | 입면 | 토층단면 | 주기 | 일러 | 비고
|  | 기준토층 |  | 1
2
1 | 삼국 -조선 | 주거지 | 1 | 1
|  |  | 2 | 2
|  |  | 3 | 3
|  |  | 4 | 4
|  |  | 5 | 5
|  |  | 6 | 6
|  |  | 7 | 7
|  |  | 8 | 8
|  |  | 9 | 9
|  |  | 10 | 10
|  |  | 11 | 11
|  |  | 12 | 12
|  |  | 13 | 13
|  |  | 14 | 14
|  |  | 15 | 15
|  |  | 16 | 16
|  |  | 17 | 17
|  |  | 18 | 18
|  |  | 19 | 19
|  |  | 20 | 20
|  |  | 21 | 21
|  |  | 22 | 22
|  |  | 23 | 23
|  |  | 24 | 24
|  |  | 25 | 25
|  |  | 26 | 26
|  |  | 27 | 27
|  |  | 28 | 28
|  |  | 29 | 29
|  |  | 30 | 30
|  |  | 31 | 31
|  |  | 32 | 32
|  |  | 33 | 33
|  |  | 34 | 34
|  |  | 35 | 35
|  |  | 36 | 36
|  |  | 37 | 37
|  |  | 38 | 38
|  |  | 39 | 39
|  |  | 40 | 40
|  |  | 41 | 41
|  |  | 42 | 42
|  |  | 43 | 43
|  |  | 44 | 44
|  |  | 45 | 45
|  |  | 46 | 46
|  |  | 47 | 47
|  |  | 48 | 48
|  |  | 49 | 49
|  |  | 50 | 50
|  |  | 51 | 51
|  |  | 52 | 52
|  |  | 53 | 53
|  |  | 54 | 54
|  |  | 55 | 55
|  |  | 56 | 56
|  |  | 57 | 57
|  |  | 58 | 58
|  |  | 59 | 59
|  |  | 60 | 60
|  |  | 61 | 61
|  |  | 62 | 62
|  |  | 63 | 63
|  |  | 64 | 64
|  |  | 65 | 65
|  |  | 66 | 66
|  |  | 67 | 67
|  |  | 68 | 68
|  |  | 69 | 69
|  |  | 70 | 70
|  |  | 71 | 71
|  |  | 72 | 72
|  |  | 73 | 73
|  |  | 74 | 74
|  |  | 75 | 75
|  |  | 76 | 76
|  |  | 77 | 77
|  |  | 78 | 78
|  |  | 79 | 79
|  |  | 80 | 80
|  |  | 81 | 81
|  |  | 82 | 82
|  |  | 83 | 83
|  |  | 84 | 84
|  |  | 85 | 85
|  |  | 86 | 86
|  |  | 87 | 87
|  |  | 88 | 88
|  |  | 89 | 89
|  |  | 90 | 90
|  |  | 91 | 91
|  |  | 92 | 92
|  |  | 93 | 93
|  | 수혈 | 94 | 1
|  |  | 95 | 2
|  |  | 96 | 3
|  |  | 97 | 4
|  |  | 98 | 5
|  |  | 99 | 6
|  |  | 100 | 7
|  |  | 101 | 8
|  |  | 102 | 9
|  |  | 103 | 10
|  |  | 104 | 11
|  |  | 105 | 12
|  |  | 106 | 13
|  |  | 107 | 14
|  |  | 108 | 15
|  |  | 109 | 16
|  |  | 110 | 17
|  |  | 111 | 18
|  |  | 112 | 19
|  |  | 113 | 20
|  |  | 114 | 21
|  |  | 115 | 22
|  |  | 116 | 23
|  |  | 117 | 24
|  |  | 118 | 25
|  |  | 119 | 26
|  |  | 120 | 27
|  |  | 121 | 28
|  |  | 122 | 29
|  |  | 123 | 30
|  |  | 124 | 31
|  |  | 125 | 32
|  | 주혈 | 126 | 1
|  |  | 127 | 2
|  | 가마 | 128 | 1
|  |  | 129 | 2
|  | 분묘 | 130 | 1
|  |  | 131 | 2
2 | 삼국 | 주거지 | 132 | 1 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 133 | 2 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 134 | 3 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 135 | 4 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 136 | 5 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 137 | 6 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 138 | 7 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 139 | 8 | 도면 평면: ●●; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 평면1,2차
|  |  | 140 | 9 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 141 | 10 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 142 | 11 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 143 | 12 | 도면 평면: o; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 평면1,2차,아궁이
|  |  | 144 | 13 | 도면 평면: ●; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 아궁이
|  |  | 145 | 14 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 146 | 15 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 147 | 16 | 도면 평면: o; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 평면1,2차,아궁이
|  |  | 148 | 17 | 도면 토층단면: o; 도면 비고: 단축토층만 있음
|  |  | 149 | 18 | 도면 평면: ●; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 단축토층만 있음
|  | 수혈 | 150 | 1 | 도면 평면: ●; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 수혈3
|  |  | 151 | 2 | 도면 평면: ●; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 수혈4
|  |  | 152 | 3 | 도면 평면: o; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 수혈5
|  | 구상유구 | 153 | 1
|  |  | 154 | 2 | 도면 평면: ●; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 수혈1평단면
|  |  | 155 | 3
|  |  | 156 | 4
3 | 삼국 | 주거지 | 157 | 1 | bar: 도면 평면
|  |  | 158 | 2 | bar: 도면 평면
|  |  | 159 | 3 | bar: 도면 평면
|  |  | 160 | 4 | 도면 평면: ●; 도면 비고: 단축토층만
|  |  | 161 | 4-1 | bar: 도면 평면
|  |  | 162 | 5 | bar: 도면 평면; 도면 토층단면
|  |  | 163 | 6 | 도면 평면: ●; 도면 비고: 아궁이단축만 있음
|  |  | 164 | 7 | 도면 평면: ●; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 수혈4호와 중복도면
|  |  | 165 | 8 | 도면 평면: ●; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 아궁이
|  |  | 166 | 9 | bar: 도면 토층단면
|  | 수혈 | 167 | 1 | bar: 도면 비고
|  |  | 168 | 2 | bar: 도면 평면; 도면 토층단면
|  |  | 169 | 3 | bar: 도면 토층단면
|  |  | 170 | 4 | 도면 평면: ●; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 주거지7과 중복도면
|  |  | 171 | 5 | bar: 도면 평면
|  |  | 172 | 6 | 도면 평면: ●; 도면 비고: 수혈7과함께평면
|  |  | 173 | 7 | 도면 평면: ●; 도면 비고: 수혈6과함께평면
|  |  | 174 | 8 | bar: 도면 평면
|  |  | 175 | 9 | bar: 도면 토층단면
|  |  | 176 | 10
|  |  | 177 | 11
4 | 청동기 | 주거지 | 178 | 1 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 179 | 2 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 180 | 3 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 181 | 4 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
| 삼국 | 주거지 | 182 | 1 | 도면 평면: ●; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 절반미조사
|  |  | 183 | 2 | 도면 평면: ●●●; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 평면1,2차,아궁이
|  |  | 184 | 3 | 도면 평면: ●●; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 평면1,2차
|  |  | 185 | 4 | 도면 평면: ●●; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 평면1,2차,아궁이
|  |  | 186 | 5 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 187 | 6 | 도면 평면: ●; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 청동기1주거지중복
|  |  | 188 | 7 | 도면 평면: ●●; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 평면1,2차
|  |  | 189 | 8 | 도면 평면: ●; 도면 비고: 평면1차만
|  |  | 190 | 9 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 191 | 10 | 도면 평면: ●; 도면 비고: 청동기3주거지중복
|  |  | 192 | 11 | 도면 평면: ●; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 평면1,2차,11-1함께
|  |  | 193 | 11-1 | 도면 평면: o; 도면 비고: 11호함께
|  |  | 194 | 12 | 도면 평면: ●; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 평면1,2차
|  |  | 195 | 13 | 도면 평면: ●●; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 평면1,2차
|  |  | 196 | 14 | 도면 평면: ●; 도면 비고: 14-1과중복,수혈13평면 아궁이
|  |  | 197 | 14-1 | 도면 평면: ●; 도면 비고: 14와중복
|  |  | 198 | 15 | 도면 평면: ●●●; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 중복유구
|  |  | 199 | 15-1 | 도면 평면: ●●●; 도면 토층단면: o
|  |  | 200 | 15-2 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 201 | 16 | 도면 평면: ●●; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 평면1,2차
|  |  | 202 | 17 | 도면 평면: ●●; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 아궁이
|  |  | 203 | 18 | 도면 평면: ●●●; 도면 비고: 18-1함께 평면
|  |  | 204 | 18-1 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 205 | 19 | 도면 평면: ●; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 평면2차없음
|  |  | 206 | 20 | 도면 평면: ●●; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 평면1,2차
|  |  | 207 | 21 | 도면 평면: ●●; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 21-1에평면
|  |  | 208 | 21-1 | 도면 평면: o; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 장축단면없음
|  |  | 209 | 22 | 도면 평면: ●●; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 평면1,2,아궁이
|  |  | 210 | 23 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 211 | 23-1 | 도면 평면: o; 도면 토층단면: ∆; 도면 비고: 단축토층없음
|  |  | 212 | 24 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 213 | 25 | 도면 평면: o; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 수혈9로표시됨
|  | 수혈 | 214 | 1 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 215 | 2 | 도면 평면: o; 도면 토층단면: x; 도면 비고: 주거지9에평면
|  |  | 216 | 3
|  |  | 217 | 4
|  |  | 218 | 5 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 219 | 6 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 220 | 7 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 221 | 8 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 222 | 9 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 223 | 10 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 224 | 11 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 225 | 12 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 226 | 13 | 도면 평면: ●; 도면 토층단면: o; 도면 비고: 주거지14도면
|  |  | 227 | 14
|  |  | 228 | 15 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 229 | 16 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 230 | 17 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 231 | 18
|  |  | 232 | 19 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 233 | 20 | bar: 사진 선별 to 도면 비고
|  |  | 234 | 21
5 | 조선 | 수혈 | 235 | 1 | bar: 도면 평면
|  |  | 236 | 2 | bar: 도면 평면
|  |  | 237 | 3 | bar: 도면 평면
|  |  | 238 | 4 | bar: 도면 평면
|  |  | 239 | 5 | bar: 도면 평면
|  |  | 240 | 6 | bar: 도면 평면
|  |  | 241 | 7 | bar: 도면 평면
|  |  | 242 | 8 | bar: 도면 평면
|  |  | 243 | 9 | bar: 도면 평면
|  |  | 244 | 10 | bar: 도면 평면
|  |  | 245 | 11 | bar: 도면 평면
6 | 조선 | 수혈 | 246 | 1 | bar: 도면 평면
|  |  | 247 | 2 | bar: 도면 평면
7 | 삼국 -조선 | 주거지 | 248 | 1
|  | 분묘 | 249 | 1
|  |  | 250 | 2
|  |  | 251 | 3
|  |  | 252 | 4
|  |  | 253 | 5
|  |  | 254 | 6
|  |  | 255 | 7
|  |  | 256 | 8
|  |  | 257 | 9
|  | 수혈 | 258 | 1
|  |  | 259 | 2
|  |  | 260 | 3
|  |  | 261 | 4
|  |  | 262 | 5
|  |  | 263 | 6
|  |  | 264 | 7
|  |  | 265 | 8
|  |  | 266 | 9
|  |  | 267 | 10
|  |  | 268 | 11
계

## 장흥평화리유적(1-8구역)
장흥평화리 유적 (종이도면)
구역 | 시대 | 유구성격 |  | 유구 번호 | 사진 |  | 도면 |  |  | 일러 |  | 사진실측 |  | 비고
[5 empty] | 선별 | 편집 | 평면 | 단면 | 토층 주기 | 평면 | 단면 | 평면 | 단면
1 | 미상 | 기준토층 |  | 1 | [9 empty] | 동벽토층 | bar: 단면 to 토층 주기; 단면
|  |  |  | 2 | [9 empty] | 북장벽토층 | bar: 단면; 단면
|  | 목주열 |  | 1 | [9 empty] | 목주토층1개뿐 단면사진보고 그려야함 | bar: 단면 to 토층 주기; 단면
2 | 원삼국-삼국 | 기준토층 |  | 1 | [9 empty] | 서벽토층1 | bar: 단면 to 토층 주기; 단면
|  |  |  | 2 | [9 empty] | 셔벽토층2 | bar: 단면 to 토층 주기; 단면
|  | 주거지 |  | 1 | bar: 평면 to 단면
|  | 수혈 |  | 1 | bar: 평면 to 단면
2 | bar: 평면 to 단면
3 | bar: 평면 to 단면
4 | bar: 평면 to 단면
5 | bar: 평면 to 단면
6 | bar: 평면 to 단면
7 | bar: 평면 to 단면
8 | bar: 평면 to 단면
9 | bar: 평면 to 단면
10 | bar: 평면 to 단면
11 | bar: 평면 to 단면
12 | bar: 평면 to 단면
13 | bar: 평면 to 단면
14 | bar: 평면 to 단면
15 | bar: 평면 to 단면
16 | bar: 평면 to 단면
17 | bar: 평면 to 단면
18 | bar: 평면 to 단면
19 | bar: 평면 to 단면
20 | bar: 평면 to 단면
21 | bar: 평면 to 단면
|  | 주혈군 |  | 1 | [9 empty] | 주혈1-4 | bar: 평면 to 단면
|  |  |  | 2 | [9 empty] | 주혈1-79/단면은1-45까지만완료 | bar: 평면 to 단면
|  |  |  | 3 | [9 empty] | 주혈1-271/단면은20-41,60-91,94,95,99-102,128,160-182,191-194,216-221,224-226,258,259만완료 | bar: 평면 to 단면
|  | 구상유구 |  | 1 | bar: 평면 to 단면
2 | bar: 평면 to 단면
3 | bar: 평면 to 단면
4 | bar: 평면 to 단면
5 | bar: 평면 to 단면
6 | bar: 평면 to 단면
|  | 자연구 |  | 1 | bar: 평면 to 단면
2 | bar: 평면 to 단면
3 | 원삼국-삼국 | 굴립주건물지 |  | 1 | bar: 평면 to 단면
2 | bar: 평면 to 단면
|  | 수혈 |  | 1 | bar: 평면 to 단면
2 | bar: 평면 to 단면
3 | bar: 평면 to 단면
4 | bar: 평면 to 단면
5 | bar: 평면 to 단면
6 | bar: 평면 to 단면
7 | bar: 평면 to 단면
8 | bar: 평면 to 단면
9 | bar: 평면 to 단면
10 | bar: 평면 to 단면
11 | bar: 평면 to 단면
|  |  |  | 12 | [9 empty] | 2018.09.20 | bar: 평면 to 단면
|  |  |  | 13 | [9 empty] | 2018.09.20 | bar: 평면 to 단면
14 | bar: 평면 to 단면
15 | bar: 평면 to 단면
16 | bar: 평면 to 단면
17 | bar: 평면 to 단면
18 | bar: 평면 to 단면
19 | bar: 평면 to 단면
|  | 주혈군 |  | 1 | [9 empty] | 주혈1-58 | bar: 평면 to 단면
|  |  |  | 2 | [9 empty] | 주혈1-4 | bar: 평면 to 단면
|  |  |  | 3 | [9 empty] | 주혈1-84/1-3,47,61-70,83,84외에종이도면모두누락됨,유구배치도로 평면은 가능그러나(단면레벨없음) | bar: 평면 to 단면
|  | 구상유구 |  | 1 | bar: 평면 to 단면
2 | bar: 평면 to 단면
3 | bar: 평면 to 단면
4 | bar: 평면 to 단면
5 | bar: 평면 to 단면
|  |  |  | 6 | [9 empty] | 2018.09.20 | bar: 평면 to 단면
|  |  |  | 7 | [9 empty] | 2018.09.20 | bar: 평면 to 단면
|  | 수레바퀴흔 |  | 1 | bar: 평면 to 단면; 평면
2 | bar: 평면 to 단면; 평면
3 | bar: 평면 to 단면; 평면
4 | bar: 평면 to 단면; 평면
5 | bar: 평면 to 단면; 평면
6 | bar: 평면 to 단면; 평면
7 | bar: 평면 to 단면; 평면
|  | 자연구 |  | 1 | bar: 평면 to 단면
4-1 | 원삼국-삼국 | 주혈 |  | 1 | bar: 평면 to 단면
|  | 구상유구 |  | 1 | bar: 평면 to 단면
2 | bar: 평면 to 단면
3 | bar: 평면 to 단면
4 | bar: 평면 to 단면
5 | bar: 평면 to 단면
|  | 수레바퀴흔 |  | 1 | bar: 평면 to 단면
2 | bar: 평면 to 단면
3 | bar: 평면 to 단면
|  | 자연구 |  | 1 | bar: 평면 to 단면
4-2 | 삼국-미상 | 기준토층 |  | 1 | [9 empty] | 2그리드북벽 | bar: 평면 to 평면
|  |  |  | 2 | [9 empty] | 2그리드동벽 | bar: 평면 to 평면
|  |  |  | 3 | [9 empty] | 2그리드남벽 | bar: 평면 to 평면
|  |  |  | 4 | [9 empty] | 3그리드북벽 | bar: 평면 to 평면
|  |  |  | 5 | [9 empty] | 3그리드북벽 | bar: 평면 to 평면
|  |  |  | 6 | [9 empty] | 3그리드서벽 | bar: 평면 to 평면
|  |  |  | 7 | [9 empty] | 5그리드북벽 | bar: 평면 to 평면
|  |  |  | 8 | [9 empty] | 5그리드동벽 | bar: 평면 to 평면
|  |  |  | 9 | [9 empty] | 6그리드동벽 | bar: 평면 to 평면
|  |  |  | 10 | [9 empty] | 7그리드북벽 | bar: 평면 to 평면
|  | 구상유구 |  | 1 | bar: 평면; 평면
|  | 목주열 |  | 1 | [9 empty] | 1그리드1호목주열남쪽피트 | bar: 단면 to 평면; 평면
|  |  |  | 2 | 단면: O; 토층 주기: O O; 평면: O O | 1그리드동벽2호목주열
|  |  |  | 3 | [9 empty] | 사진과이름다름(확인필요) | bar: 단면 to 평면
4
|  |  |  | 5 | [9 empty] | 목주열피트북벽토층 | bar: 단면 to 평면; 평면
|  |  |  | 6 | [9 empty] | 7그리드1호,6호목주열 | bar: 단면 to 평면; 평면
|  | (추정)우물과저습지 |  | 1 | bar: 평면
|  | 구하도 |  | 1 | 평면: X; 토층 주기: O O; 평면: O O | 토층단면 2장-1호5호목주열포함
2
5 | 원삼국-삼국 | 수혈 |  | 1 | bar: 평면; 평면
|  |  |  | 2 | [9 empty] | 구2호와같이 | bar: 평면; 평면
|  | 주혈군 |  | 1 | [9 empty] | 주1-2/수1호와같이 | bar: 평면; 평면
|  | 구상유구 |  | 1 | bar: 평면; 평면
2 | bar: 평면; 평면
|  | 수레바퀴흔 |  | 1 | bar: 평면; 평면
2 | bar: 평면; 평면
3 | bar: 평면; 평면
|  |  |  | 4 | [9 empty] | 3장결합 | bar: 평면; 평면
5 | bar: 평면; 평면
6 | 원삼국-삼국 | 주혈군 |  | 1 | [9 empty] | 1-5호/구3과함께 | bar: 평면; 평면
|  | 구상유구 |  | 1 | bar: 평면; 평면
2 | bar: 평면; 평면
3 | bar: 평면; 평면
|  | 자연구 |  | 1 | bar: 평면; 평면
2 | bar: 평면; 평면
3 | bar: 평면; 평면
7 | 미상 | 기준토층 |  | 1 | bar: 단면 to 평면
|  | 수혈 |  | 1 | bar: 평면; 평면
2 | bar: 평면; 평면
3 | bar: 평면; 평면
|  | 주혈군 |  | 1 | [9 empty] | 주혈1-3/구8,9호와같이 | bar: 평면; 평면
|  | 구상유구 |  | 1
|  |  |  | 2 | [9 empty] | 수1호,구12호와같이 | bar: 평면; 평면
3 | bar: 평면; 평면
4 | bar: 평면; 평면
5 | bar: 평면; 평면
6 | bar: 평면; 평면
7 | bar: 평면; 평면
8 | bar: 평면; 평면
9 | bar: 평면; 평면
10 | bar: 평면; 평면
11 | bar: 평면; 평면
|  |  |  | 12 | [9 empty] | 구2호와같이 | bar: 평면
13 | bar: 평면; 평면
14 | bar: 평면; 평면
8 | 청동기-삼국 | 기준토층 |  | 1 | [9 empty] | 주기추가필요 | bar: 평면 to 단면; 평면
|  | 주거지 |  | 1 | [9 empty] | 1차종이도면 2차사진실측 | bar: 평면 to 단면; 평면
|  |  |  | 2 | [9 empty] | 사진실측 | bar: 평면; 평면
|  |  |  | 3 | [9 empty] | 1차,2차평면 | bar: 평면 to 단면; 평면
4 | bar: 평면 to 단면; 평면
|  |  |  | 5 | [9 empty] | 1차 | bar: 평면 to 단면; 평면
6 | bar: 평면 to 단면; 평면
|  | 수혈 |  | 1 | bar: 평면 to 단면; 평면
|  | 주혈(군) |  | 1 | [9 empty] | 주혈4,5,6 | bar: 평면 to 단면; 평면
|  |  |  | 2 | [9 empty] | 주혈28,29,30 | bar: 평면 to 단면; 평면
|  |  |  | 3 | [9 empty] | 주혈14,16 | bar: 평면 to 단면; 평면
|  |  |  | 4 | [9 empty] | 주혈25 | bar: 평면 to 단면; 평면
|  | 구상유구 |  | 1 | bar: 평면 to 단면; 평면
2 | bar: 평면 to 단면; 평면
|  |  |  | 3 | [9 empty] | 4장병합필요 | bar: 평면 to 단면; 평면
4 | bar: 평면 to 단면; 평면
5 | bar: 평면 to 단면; 평면
|  |  |  | 6 | [9 empty] | 사진실측 (단면기록있음)
7
8
|  | 수레바퀴흔 |  | 1 | [9 empty] | 수레바퀴③⑤로 기록된도면이 1인듯 | bar: 평면 to 단면
2 | bar: 평면 to 단면
3 | bar: 평면 to 단면; 평면
4 | bar: 평면 to 단면; 평면
5 | bar: 평면 to 단면; 평면
152
# 20220801확인 1~4-1구역 ; 일러 X , 입단면 중 멈춘상태 4-2~8구역 ; 일러 O, 입단면 X

## 보성 우산리 현촌유적(1차)
보성 우산리 현촌(1차)유적
구역 | 시대 | 유구성격 | 유구 번호 | 사진 |  | 도면 |  |  | 일러 |  | 사진실측 |  | 비고
|  |  |  | 선별 | 편집 | 평면 | 단면 | 토층 주기 | 평면 | 단면 | 평면 | 단면
1 |  | 주거지 | 1 | bar: 평면 to 토층 주기
|  | 분묘 | 1 | bar: 평면; 토층 주기
2 | bar: 평면; 토층 주기
3 | bar: 평면 to 토층 주기
|  | 수혈 | 1 | bar: 평면 to 토층 주기
2 | bar: 평면 to 토층 주기
3 | bar: 평면 to 토층 주기
4 | bar: 평면 to 토층 주기
5 | bar: 평면 to 토층 주기
6 | bar: 평면 to 단면
|  | 주혈군 | [10 empty] | 1-1~2 | bar: 평면 to 토층 주기
|  | 기준토층 | 1 | [9 empty] | 동벽토층
2 |  | 주거지 | 1 | bar: 평면
2 | bar: 평면
|  | 건물지 | 1-1 | bar: 평면
1-2 | bar: 평면
1-3 | bar: 평면
1-4 | bar: 평면
1-5 | bar: 평면
2-1 | bar: 평면
2-2 | bar: 평면
2-3 | bar: 평면
3-1 | bar: 평면
3-2 | bar: 평면
3-3 | bar: 평면
4 | bar: 평면
|  | 수혈 | 1 | bar: 평면
2 | bar: 평면
3 | bar: 평면
4 | bar: 평면
5 | bar: 평면
6 | bar: 평면
|  |  | 7 | [9 empty] | 건물지내
|  | 분묘 | 1 | bar: 평면
2 | bar: 평면
3 | bar: 평면
4 | bar: 평면
5 | bar: 평면
6 | bar: 평면
|  | 주혈군 | 1 | [9 empty] | 1-1~6 | bar: 평면
|  |  | 2 | [9 empty] | 2-1~38, 건물지내
|  | 구상유구 | 1 | [9 empty] | 건물지, 구상유구 번호확인필요
2 | bar: 평면
3 | bar: 평면
4 | bar: 평면
|  | 기준토층 | 1 | [9 empty] | 동벽토층
3 |  | 주거지 | 1 | bar: 평면
2 | bar: 평면
|  |  | 3 | [9 empty] | 내부수혈 | bar: 평면
|  | 기준토층 | 1 | [9 empty] | 동벽토층 | bar: 평면
건물지 구상유구 번호확인필요

## 보성 우산리 현촌유적(2-4차)
보성 우산리 현촌(2차)유적
구역 | 시대 | 유구성격 | 유구 번호 | 사진 |  | 도면 |  |  | 일러 |  | 사진실측 |  | 비고
|  |  |  | 선별 | 편집 | 평면 | 단면 | 토층 주기 | 평면 | 단면 | 평면 | 단면
2차-1 |  | 목관묘 | 1 | bar: 평면; 토층 주기
2 | bar: 평면
3 | bar: 평면
|  | 토광묘-고려 | 1 | bar: 평면; 토층 주기
2 | bar: 평면
|  | 토광묘-조선 | 1 | bar: 평면 to 토층 주기
2 | bar: 평면
3 | bar: 평면 to 토층 주기
4 | bar: 평면
5 | bar: 평면
6 | bar: 평면
7 | bar: 평면
8 | bar: 평면
9 | bar: 평면
10 | bar: 평면
11 | bar: 평면
12 | bar: 평면 to 단면
|  | 수혈 | 1 | bar: 평면 to 토층 주기
2 | bar: 평면
2차-2 |  | 토광묘 | 1 | bar: 평면 to 단면
보성 우산리 현촌(3차)유적
구역 | 시대 | 유구성격 | 유구 번호 | 선별: 사진; 평면: 도면; 평면: 일러; 평면: 사진실측 | 비고
|  |  |  | 선별 | 편집 | 평면 | 단면 | 토층 주기 | 평면 | 단면 | 평면 | 단면
3차-1 |  | 굴립주건물지 | 1 | [9 empty] | 적심7개 | bar: 평면 to 토층 주기
|  | 수혈 | 1 | [9 empty] | 내부주혈 | bar: 평면 to 단면
|  |  | 2 | [9 empty] | 내부주혈 | bar: 평면
|  | 주혈군 | 1 | [9 empty] | 주혈12개 | bar: 평면
|  | 토광묘 | 1 | bar: 평면 to 토층 주기
|  | 구상유구 | 1 | bar: 평면; 토층 주기
3차-2 |  | 구상유구 | 1 | bar: 평면 to 토층 주기
|  | 주혈군 | 1 | bar: 평면 to 토층 주기
보성 우산리 현촌(4차)유적
구역 | 시대 | 유구성격 | 유구 번호 | 선별: 사진; 평면: 도면; 평면: 일러; 평면: 사진실측 | 비고
|  |  |  | 선별 | 편집 | 평면 | 단면 | 토층 주기 | 평면 | 단면 | 평면 | 단면
|  | 소성유구 | 1
2 | bar: 평면 to 단면
|  | 수혈 | 1 | bar: 평면 to 단면
2 | bar: 평면 to 단면
3 | bar: 평면 to 단면
4 | bar: 평면 to 단면
5 | bar: 평면 to 단면
6 | bar: 평면 to 단면
|  | 주혈군 | 1 | [9 empty] | 주혈25개 | bar: 평면 to 단면
전체 사진실측 완료 => 확인필요

## 보성 택촌유적(1-2구역),두슬유적
보성 택촌유적
구역 | 시대 | 유구성격 | 유구 번호 | 사진 |  | 도면 |  |  | 일러 |  | 사진실측 |  | 비고
|  |  |  | 선별 | 편집 | 평면 | 단면 | 토층 주기 | 평면 | 단면 | 평면 | 단면
1 |  | 소성유구 | 1 | bar: 평면 to 토층 주기
2 | bar: 평면 to 토층 주기
3 | bar: 평면 to 토층 주기
|  | 수혈 | 1 | bar: 평면 to 토층 주기
2 | bar: 평면 to 토층 주기
3 | bar: 평면 to 토층 주기
4 | bar: 평면 to 토층 주기
5 | bar: 평면 to 토층 주기
6 | bar: 평면 to 토층 주기
7 | bar: 평면 to 토층 주기
|  | 구상유구 | 1 | bar: 평면 to 토층 주기
2 | bar: 평면 to 토층 주기
3 | bar: 평면 to 토층 주기
|  | 주혈 | 1 | [9 empty] | 주혈33개 | bar: 평면 to 토층 주기
2 |  | 수혈 | 1 | bar: 평면 to 토층 주기
2 | bar: 평면 to 토층 주기
3 | bar: 평면 to 토층 주기
4 | bar: 평면 to 토층 주기
|  | 주혈 | 1 | [9 empty] | 주혈10개 | bar: 평면 to 토층 주기
보성 두슬유적
구역 | 시대 | 유구성격 | 유구 번호 | 선별: 사진; 평면: 도면; 평면: 일러; 평면: 사진실측 | 비고
|  |  |  | 선별 | 편집 | 평면 | 단면 | O | 평면 | 단면 | 평면 | 단면
|  | 분묘 | 1 | [9 empty] | 입면 | bar: 평면 to 평면

## 총합
보성-장흥 철도개설구간 내(1,3공구) 유적 | [9 empty] | 2022-09-21 | 16.83%
유구명 | 구역 | 유구수량 | 입단면 | 종이도면 | 사진실측 | 유구종류 | 고찰 |  |  | 2022-09-28 | 19.9%
1. 보성 대야리 관동유적(주거지) | 1구역 | 131 |  |  | O 평면 | 주거지,가마,분묘 | 4.삼국시대주거지 5-1. 가마 5. 조선시대 토광묘 | 1. 구석기 2. 초기철기 생활유적 3. 초기철기 분묘유적 4. 삼국시대 주거지 5. 고려~조선 분묘유적 |  | 10월 11일 | 20.23%
보성-장흥 철도개설구간 내(1,3공구) 유적 구역: 2구역; 보성-장흥 철도개설구간 내(1,3공구) 유적 유구수량: 25; 보성-장흥 철도개설구간 내(1,3공구) 유적 사진실측: O 평면19 토층21; 보성-장흥 철도개설구간 내(1,3공구) 유적 유구종류: 주거지,수혈,구상유구 |  |  | 11월 21일 | 25.85%
보성-장흥 철도개설구간 내(1,3공구) 유적 구역: 3구역; 보성-장흥 철도개설구간 내(1,3공구) 유적 유구수량: 22; 보성-장흥 철도개설구간 내(1,3공구) 유적 사진실측: O 평면14 토층8; 보성-장흥 철도개설구간 내(1,3공구) 유적 유구종류: 주거지,수혈 |  |  | 12월 07일 | 29.89%
보성-장흥 철도개설구간 내(1,3공구) 유적 구역: 4구역; 보성-장흥 철도개설구간 내(1,3공구) 유적 유구수량: 53; 보성-장흥 철도개설구간 내(1,3공구) 유적 사진실측: O 평면53 토층23; 보성-장흥 철도개설구간 내(1,3공구) 유적 유구종류: 주거지,수혈 |  | 총계변화 | 1월 2일 | 33.23%
보성-장흥 철도개설구간 내(1,3공구) 유적 구역: 5구역; 보성-장흥 철도개설구간 내(1,3공구) 유적 유구수량: 11; 보성-장흥 철도개설구간 내(1,3공구) 유적 사진실측: O 평면11 토층0; 보성-장흥 철도개설구간 내(1,3공구) 유적 유구종류: 수혈 |  | 2024 | 1월16일 | 51.37%
| 6구역 | 2 |  |  | O 평면2 토층0 | 수혈
| 7구역 | 21 |  |  | O 평면 | 주거지,분묘,수혈
2. 보성 우산리 현촌유적(목관묘,토광묘) | 1차 | 47 | 47 | 일러도면 | 일부사진실측 | 주거지,분묘,수혈,주혈군 | 3. 초기철기 목관묘(재갈) 5. 조선시대 토광묘(지석)
| 2차 | 19 | 19 | O |  | 목관묘,토광묘,수혈
| 3차 | 8 | 8 | O | 입면추가필요 | 굴립주,수혈,주혈군,토광묘,구상유구
| 4차 | 9 | 8 | O | 평면전체사진실측 | 소성유구,수혈,주혈군
3. 보성 택촌유적 | 1구역 | 14 | 14 | O |  | 소성유구,수혈,구상유구,주혈군 | 5-1. 고려~조선수혈,주혈 등 생활유적
| 2구역 | 5 | 5 | O |  | 수혈,주혈군
4. 보성 두슬유적 |  | 2 | 2 | O |  | 고려(와적)석곽묘,수혈 | 5. 고려석곽
5. 장흥 평화리유적 (저습지유적) | 1구역 | 1 | 1 | O |  | 토층,목주 | 1-1.청동기주거지 2. 초기철기~원삼국시대저습지(대포황천) 외 다량의 주혈, 굴립주 등 생활유적
| 2구역 | 33 | 33 | O |  | 주거지,수혈,주혈군,구상유구
| 3구역 | 39 | 39 | O | 일부사진실측 | 굴립주,수혈,주혈군,구상유구,수레바퀴흔
| 4-1구역 | 10 | 10 | O |  | 구상유구,수레바퀴흔,주혈
| 4-2구역 | 11 | 11 | O | 일부사진실측 | 그리드토층10,목주열,구상유구,우물
| 5구역 | 10 | 10 | O |  | 수혈,구상유구,주혈군,수레바퀴흔
| 6구역 | 7 | 7 | O |  | 주혈군,구상유구
| 7구역 | 18 | 18 | O |  | 수혈,주혈군,구상유구
| 8구역 | 21 | 21 | O | 일부사진실측 | 주거지,수혈,주혈군,구상유구,수레바퀴흔
| 9구역 | 64 | 64
| 10구역 | 22 | 22
6. 장흥 북교리 신월유적(주거지) | 1차 | 57 | 57 | O |  | 동일구역 내 1~3구역 나뉨 구석기 외 적심건물,구상유구,소성유구,수혈,주혈군 | 1. 구석기 4. 삼국시대주거지
| 2차 | ㅡ |  |  | ㅡ
| 3차 | 38 | 32 |  | O 평면 토층 | 동일구역 주거지,굴립주,수혈,소성유구,주혈군
| 4차 | 29 |  |  | O 평면 토층
총계 |  | 729 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet4(202506)
2025년 보고서 계획
1. 책수 및 보고서명 : 보성-장흥 철도개설공사 구간 내 유적(보성 대야리관동,우산리현촌,택촌,두슬/ 장흥 평화리평화,북교리신월 등 총 6개 유적)
2. 발간일 : 2025. 12. 14.
3. 유구 및 유물 현황 : 전체 730기 2,062점(유물선별회의 필요)
|  | 유구 | 750기 |  | 보성관동 265기, 보성현촌 83기, 보성택촌 19, 보성두슬 2기 / 장흥평화리 257기, 장흥북교리 124기
|  | 유물 | 점
4. 작업 진행계획
단계 | 작업내용 |  | 작 업 기 간 | [13 empty] | 비고 (담당)
[6 empty] | 7/1~7/15 | 7/16~7/31 | 8/1~8/15 | 8/16~8/31 | 9/1~9/15 | 9/16~9/30 | 10/1~10/15 | 10/15~10/31 | 11/1~11/15 | 11/16~11/30 | ~월 일
Ⅰ | 유물탁본
유물촬영 및 수정
도면작성
| 도면제도 | 유구
유물
Ⅱ | 원고작성 | Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ장
유구원고
유물원고
고찰
맺음말
부록
Ⅲ | 도면 및 도판 편집
전체편집(원고포함)
Ⅳ | 인쇄 의뢰 | 1차
| 교정 작업 | 2차
3차
Ⅴ | 보고서 발간
[6 empty] | 장흥보고서자료 편집시작 |  |  |  | 보성보고서자료 편집시작
5. 보고서작업 진행율(전체)
진행율 (%) | 유 구 |  |  |  |  | 유 물 | [5 empty] | 과학 분석 | 유물목록 | 편집 | 초록 | 유물선별 회의 | 비고
| 원고 | 도면 | 제도 | 사진 | 고찰 | 원고 | 실측 | 제도 | 사진 | 고찰
| 22 | 49
담당 | 유 구 원고: 김영아 김성영; 유 구 도면: 권영인 최주희
6. 보고서 작업진행율 상세
1. 보성 대야리 관동유적(주거지,수혈,가마,분묘)
유적명 | 유 구 원고: 도면; 유 구 고찰: 사진; 유 물 실측: 원고; 유 물 사진: 제도 | 비고
| 평면도 | 토층도 | 입단면도 | 가편집 | 유구편집 | 유물촬영 | 유구원고 | 유물원고 | 유구 | 유물
1구역 | 도면 평면도: 131
2구역 | 도면 평면도: 25
3구역 | 도면 평면도: 22
4구역 | 도면 평면도: 53
5구역 | 도면 평면도: 11
6구역 | 도면 평면도: 2
7구역 | 도면 평면도: 21
계 | 도면 평면도: 265
2. 보성 우산리 현촌유적(목관묘,토광묘)
유구명 | 도면 평면도: 도면; 사진 유구편집: 사진; 원고 유구원고: 원고; 제도 유구: 제도 | 비고
| 평면도 | 토층도 | 입단면도 | 가편집 | 유구사진편집 | 유물사진 | 유구원고 | 유물원고 | 유구 | 유물
1차 | 도면 평면도: 47; 도면 입단면도: 47
2차 | 도면 평면도: 19; 도면 입단면도: 19
3차 | 도면 평면도: 8; 도면 입단면도: 8
4차 | 도면 평면도: 8; 도면 입단면도: 8
계 | 도면 평면도: 82
3. 보성 택촌유적(수혈,주혈,구상유구)
유구명 | 도면 평면도: 도면; 사진 유구편집: 사진; 원고 유구원고: 원고; 제도 유구: 제도 | 비고
| 평면도 | 토층도 | 입단면도 | 가편집 | 유구사진편집 | 유물사진 | 유구원고 | 유물원고 | 유구 | 유물
1구역 | 도면 평면도: 14; 도면 입단면도: 14
2구역 | 도면 평면도: 5; 도면 입단면도: 5
계 | 도면 평면도: 19
4. 보성 두슬유적(고려석곽묘,수혈)
유구명 | 도면 평면도: 도면; 사진 유구편집: 사진; 원고 유구원고: 원고; 제도 유구: 제도 | 비고
| 평면도 | 토층도 | 입단면도 | 가편집 | 유구사진편집 | 유물사진 | 유구원고 | 유물원고 | 유구 | 유물
| 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
계 | 도면 평면도: 2
5. 장흥 평화리 유적(저습지 유적)
유구명 | 도면 평면도: 도면; 사진 유구편집: 사진; 원고 유구원고: 원고; 제도 유구: 제도 | 비고
| 평면도 | 토층도 | 입단면도 | 가편집 | 유구사진편집 | 유물사진 | 유구원고 | 유물원고 | 유구 | 유물
1구역 | bar: 도면 평면도; 도면 입단면도; 사진 유구편집; 원고 유구원고
2구역 | 도면 평면도: 33; 도면 입단면도: 32; 사진 유구편집: 33; 원고 유구원고: 33; 제도 유구: 33 | 주혈군단면일러필요
3구역 | 도면 평면도: 39; 도면 입단면도: 39; 사진 유구편집: 39; 원고 유구원고: 39; 제도 유구: 39 | 일러도면 더 있는지 확인해야함
4-1구역 | 도면 평면도: 10; 도면 입단면도: 10; 사진 유구편집: 10; 원고 유구원고: 10
4-2구역 | 도면 평면도: 20; 도면 입단면도: 20; 사진 유구편집: 20; 원고 유구원고: 20; 제도 유구: 10 | 평면도면 방법 결정필요
5구역 | 도면 평면도: 10; 도면 입단면도: 10; 사진 유구편집: 10; 원고 유구원고: 10
6구역 | 도면 평면도: 7; 도면 입단면도: 7; 사진 유구편집: 7; 원고 유구원고: 7
7구역 | 도면 평면도: 18; 도면 입단면도: 18; 사진 유구편집: 18; 원고 유구원고: 18
8구역 | 도면 평면도: 25; 도면 입단면도: 25; 사진 유구편집: 25; 원고 유구원고: 25
9구역 | 도면 평면도: 64; 도면 입단면도: 64
10구역 | 도면 평면도: 22; 도면 입단면도: 22
계 | 249 | 0 | 247 | 0 | 163 | 0 | 163 | 0 | 82 | 0
6. 장흥 북교리 신월유적(구석기,삼국주거지,적심)
유구명 | 도면 평면도: 도면; 사진 유구편집: 사진; 원고 유구원고: 원고; 제도 유구: 제도 | 비고
| 평면도 | 토층도 | 입단면도 | 가편집 | 유구사진편집 | 유물사진 | 유구원고 | 유물원고 | 유구 | 유물
1차 | 도면 평면도: 57; 도면 입단면도: 57
2차 | 도면 평면도: 0; 도면 입단면도: 0
3차 | 도면 평면도: 38; 도면 입단면도: 32
4차 | 도면 평면도: 29; 도면 입단면도: 0
계 | 도면 평면도: 124

## Sheet4 (202507)
2025년 보고서 계획
1. 책수 및 보고서명 : 보성-장흥 철도개설공사 구간 내 유적(보성 대야리관동,우산리현촌,택촌,두슬/ 장흥 평화리평화,북교리신월 등 총 6개 유적)
2. 발간일 : 2025. 12. 14.
3. 유구 및 유물 현황 : 전체 730기 2,062점(유물선별회의 필요)
|  | 유구 | 750기 |  | 보성관동 265기, 보성현촌 83기, 보성택촌 19, 보성두슬 2기 / 장흥평화리 257기, 장흥북교리 124기
|  | 유물 | 점
4. 작업 진행계획
단계 | 작업내용 |  | 작 업 기 간 | [13 empty] | 비고 (담당)
|  |  | 5/15~5/30 | 6/1~6/15 | 6/16~6/30 | 7/1~7/15 | 7/16~7/31 | 8/1~8/15 | 8/16~8/31 | 9/1~9/15 | 9/16~9/30 | 10/1~10/15 | 10/15~10/31 | 11/1~11/15 | 11/16~11/30 | ~월 일
Ⅰ | 유물탁본
유물촬영 및 수정
도면작성
| 도면제도 | 유구
유물
Ⅱ | 원고작성 | Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ장
유구원고
유물원고
고찰
맺음말
부록
Ⅲ | 도면 및 도판 편집
전체편집(원고포함)
Ⅳ | 인쇄 의뢰 | 1차
| 교정 작업 | 2차
3차
Ⅴ | 보고서 발간
|  |  | 장흥유구도면평단입면토층도 일러 | 장흥신월유적유구원고 |  |  | 장흥보고서자료 편집시작
5. 보고서작업 진행율(전체)
진행율 (%) | 유 구 |  |  |  |  | 유 물 | [5 empty] | 과학 분석 | 유물목록 | 편집 | 초록 | 유물선별 회의 | 비고
| 원고 | 도면 | 제도 | 사진 | 고찰 | 원고 | 실측 | 제도 | 사진 | 고찰
| 22 | 49
담당 | 유 구 원고: 김영아 김성영; 유 구 도면: 권영인 최주희
6. 보고서 작업진행율 상세
1. 보성 대야리 관동유적(주거지,수혈,가마,분묘)
유적명 | 유 구 원고: 도면; 유 구 고찰: 사진; 유 물 실측: 원고; 유 물 사진: 제도 | 비고
| 평면도 | 토층도 | 입단면도 | 가편집 | 유구편집 | 유물촬영 | 유구원고 | 유물원고 | 유구 | 유물
1구역 | 도면 평면도: 131
2구역 | 도면 평면도: 25
3구역 | 도면 평면도: 22
4구역 | 도면 평면도: 53
5구역 | 도면 평면도: 11
6구역 | 도면 평면도: 2
7구역 | 도면 평면도: 21
계 | 도면 평면도: 265
2. 보성 우산리 현촌유적(목관묘,토광묘)
유구명 | 도면 평면도: 도면; 사진 유구편집: 사진; 원고 유구원고: 원고; 제도 유구: 제도 | 비고
| 평면도 | 토층도 | 입단면도 | 가편집 | 유구사진편집 | 유물사진 | 유구원고 | 유물원고 | 유구 | 유물
1차 | 도면 평면도: 47; 도면 입단면도: 47
2차 | 도면 평면도: 19; 도면 입단면도: 19
3차 | 도면 평면도: 8; 도면 입단면도: 8
4차 | 도면 평면도: 8; 도면 입단면도: 8
계 | 도면 평면도: 82
3. 보성 택촌유적(수혈,주혈,구상유구)
유구명 | 도면 평면도: 도면; 사진 유구편집: 사진; 원고 유구원고: 원고; 제도 유구: 제도 | 비고
| 평면도 | 토층도 | 입단면도 | 가편집 | 유구사진편집 | 유물사진 | 유구원고 | 유물원고 | 유구 | 유물
1구역 | 도면 평면도: 14; 도면 입단면도: 14
2구역 | 도면 평면도: 5; 도면 입단면도: 5
계 | 도면 평면도: 19
4. 보성 두슬유적(고려석곽묘,수혈)
유구명 | 도면 평면도: 도면; 사진 유구편집: 사진; 원고 유구원고: 원고; 제도 유구: 제도 | 비고
| 평면도 | 토층도 | 입단면도 | 가편집 | 유구사진편집 | 유물사진 | 유구원고 | 유물원고 | 유구 | 유물
| 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
계 | 도면 평면도: 2
5. 장흥 평화리 유적(저습지 유적)
유구명 | 도면 평면도: 도면; 사진 유구편집: 사진; 원고 유구원고: 원고; 제도 유구: 제도 | 비고
| 평면도 | 토층도 | 입단면도 | 가편집 | 유구사진편집 | 유물사진 | 유구원고 | 유물원고 | 유구 | 유물
1구역 | bar: 도면 평면도; 도면 입단면도; 사진 유구편집; 원고 유구원고
2구역 | 도면 평면도: 33; 도면 입단면도: 32; 사진 유구편집: 33; 원고 유구원고: 33; 제도 유구: 33 | 주혈군단면일러필요
3구역 | 도면 평면도: 39; 도면 입단면도: 39; 사진 유구편집: 39; 원고 유구원고: 39; 제도 유구: 39 | 일러도면 더 있는지 확인해야함
4-1구역 | 도면 평면도: 10; 도면 입단면도: 10; 사진 유구편집: 10; 원고 유구원고: 10
4-2구역 | 도면 평면도: 20; 도면 입단면도: 20; 사진 유구편집: 20; 원고 유구원고: 20; 제도 유구: 10 | 평면도면 방법 결정필요
5구역 | 도면 평면도: 10; 도면 입단면도: 10; 사진 유구편집: 10; 원고 유구원고: 10
6구역 | 도면 평면도: 7; 도면 입단면도: 7; 사진 유구편집: 7; 원고 유구원고: 7
7구역 | 도면 평면도: 18; 도면 입단면도: 18; 사진 유구편집: 18; 원고 유구원고: 18
8구역 | 도면 평면도: 25; 도면 입단면도: 25; 사진 유구편집: 25; 원고 유구원고: 25
9구역 | 도면 평면도: 64; 도면 입단면도: 64
10구역 | 도면 평면도: 22; 도면 입단면도: 22
계 | 249 | 0 | 247 | 0 | 163 | 0 | 163 | 0 | 82 | 0
6. 장흥 북교리 신월유적(구석기,삼국주거지,적심)
유구명 | 도면 평면도: 도면; 사진 유구편집: 사진; 원고 유구원고: 원고; 제도 유구: 제도 | 비고
| 평면도 | 토층도 | 입단면도 | 가편집 | 유구사진편집 | 유물사진 | 유구원고 | 유물원고 | 유구 | 유물
1차 | 도면 평면도: 57; 도면 입단면도: 57
2차 | 도면 평면도: 0; 도면 입단면도: 0
3차 | 도면 평면도: 38; 도면 입단면도: 32
4차 | 도면 평면도: 29; 도면 입단면도: 0
계 | 도면 평면도: 124

## 철도구간보고서일정
보성-장흥간 철도개설구간내 발굴조사 보고서 | [16 empty] | 2024 | 2025
| 유구 수량 | 원고기술 (고찰포함) | 유구기술만 (1일3기) | 유구도면 (2인기준) | 사진 선별 | 담당 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 12월14일 마감 | 1월3일 연구조사발표회 | 2월21일 남원보고서
1. 보성 우산리 현촌유적 | 125 | 109 | 42 | ㅡ(일러X) | o
2. 보성 우산리 택촌유적 | 60 | 35 | 20 | ㅡ | o
3. 보성 옥평리 두슬유적 | 2 | 11 | 1 | ㅡ | o
4. 보성 대야리 관동유적 | 267 | 135 | 89 | 92 | × | 유구입단면(권영인,조유량)
5. 장흥 배산리 유물산포지 시굴조사(유구없음. 시굴보고서만)
6. 장흥 북교리 신월유적 | 124 | 98 | 42 | 62 | × | 유구입단면(권영인,조유량)
7. 장흥 평화리 평화유적 | 152 | 97 | 51 | ㅡ | o
계 | 730 | 485 | 245 | 154

## 고찰준비
보성-장흥 철도개설구간 내(1,3공구) 유적
유구명 | 구역 | 유구수량 | 유구종류 | 고찰주제 | 담당자
1. 보성 대야리 관동유적(주거지) | 1구역 | 131 | 주거지,가마,분묘 | 1-1. 청동기주거지(3) 4. 삼국시대주거지(152) 4-1. 가마(2) 5. 조선시대 토광묘(11) 외수혈,주혈 등 | 1. 구석기 1-1. 청동기 주거지(관동,평화리,신월) => 2. 초기철기~원삼국 생활유적(평화유적) => 유구-차순철(유물편집본 필요) => 유물-김옥순(10월31일 자료전달) 3. 초기철기 분묘유적(현촌유적) => 유구,유물=>기존연구사용 => 4. 삼국시대 주거지(관동유적/신월유적) => 유구-김영아 => 유물-김옥순 5. 고려~조선 분묘 및 생활유적 => 이사장님
| 2구역 | 25 | 주거지,수혈,구상유구
| 3구역 | 22 | 주거지,수혈
| 4구역 | 53 | 주거지,수혈
| 5구역 | 11 | 수혈
| 6구역 | 2 | 수혈
| 7구역 | 21 | 주거지,분묘,수혈
2. 보성 우산리 현촌유적(목관묘,토광묘) | 1차 | 47 | 주거지,분묘,수혈,주혈군 | 3. 초기철기 목관묘4(재갈 외) 5. 고려~조선시대 토광묘25(지석) 5-1. 고려~조선수혈,주혈 등 생활유적
| 2차 | 19 | 목관묘,토광묘,수혈
| 3차 | 8 | 굴립주,수혈,주혈군,토광묘,구상유구
| 4차 | 9 | 소성유구,수혈,주혈군
3. 보성 택촌유적 | 1구역 | 14 | 소성유구,수혈,구상유구,주혈군 | 5-1. 고려~조선수혈,주혈 등 생활유적
| 2구역 | 5 | 수혈,주혈군
4. 보성 두슬유적 |  | 2 | 고려(와적)석곽묘,수혈 | 5. 고려석곽
5. 장흥 평화리유적 (저습지유적) | 1구역 | 1 | 토층,목주 | 1-1. 청동기주거지(4) 2. 초기철기~원삼국시대저습지(대포황천) 외 다량의 주혈, 굴립주 등 생활유적 4. 삼국시대주거지(3)
| 2구역 | 33 | 주거지,수혈,주혈군,구상유구
| 3구역 | 39 | 굴립주,수혈,주혈군,구상유구,수레바퀴흔
| 4-1구역 | 10 | 구상유구,수레바퀴흔,주혈
| 4-2구역 | 11 | 그리드토층10,목주열,구상유구,우물
| 5구역 | 10 | 수혈,구상유구,주혈군,수레바퀴흔
| 6구역 | 7 | 주혈군,구상유구
| 7구역 | 18 | 수혈,주혈군,구상유구
| 8구역 | 21 | 주거지,수혈,주혈군,구상유구,수레바퀴흔
| 9구역 | 64
| 10구역 | 22
6. 장흥 북교리 신월유적(주거지) | 1차 | 57 | 동일구역 내 1~3구역 나뉨 구석기 외 적심건물,구상유구,소성유구,수혈,주혈군 | 1. 구석기 1-1. 청동기주거지(1) 4. 삼국시대주거지(22) 외 수혈,주혈,구상유구 등 5-1. 조선시대 적심건물(2)외수혈,구상유구
| 2차 | ㅡ
| 3차 | 38 | 동일구역 주거지,굴립주,수혈,소성유구,주혈군
| 4차 | 29
총계 |  | 729 | 0 | 0

## Sheet2
장흥 신월유적
| 유구번호 | 구번호 | 평면형태 | 규모 |  |  | 내부시설 | [6 empty] | 4주식 | 출토유물 | 비고
|  |  |  | 장축 | 단축 | 깊이 | 부뚜막 아궁이 | 구들 흔적 | 벽구 | 벽주 | 배연돌출부 | 입구부점토층 | 돌출부 /입구주혈 |  |  |  | 보고서 수정
청동기 | 1 |  | 말각방형 | 411 | 384 | 50 | [8 empty] | 무문토기,석착석촉 | 송국리형 내부수혈80×65×22/내부주혈 지름19,20깊이17
원삼국-삼국 | 1 |  | 방형 | 437 | 409 | 27 | ◎ |  |  |  |  | ○ |  |  | 방추차,연질토기 | 화재폐기/ 아궁이 60×70 직선구간 120×49 내부주혈 지름 9
| 2 |  | 방형 | 335 | 305 | 36 | [8 empty] | 시루편,타날토기 | 내부수혈164×92×21/내부주혈 4-13㎝
| 3 |  | 방형 | 465 | 450 | 22 | ◎ |  |  |  |  | ○ |  |  | 방추차,타날토기 | 아궁이 70×50 내부수혈 121×40×11, 71×24×5/내부주혈 지름9∼21, 깊이9∼15㎝
| 4 |  | 장방형 | 516 | 432 | 21 | ◎ | [7 empty] | 회색경질토기,타날토기 | 아궁이지름53×47, 내부수혈52×30×7, 63×25×7, 지름36 /내부주혈 지름 6∼13, 지름18∼25, 깊이3∼5㎝
| 5 |  | 방형 | 564 | 560 | 30 | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | 경질무문,타날토기 | 4주식,외줄구들,내부수혈 209×105×25 내부주혈12∼18㎝
| 6 |  | 방형 | 426 | 410 | 38 | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | 회색경질토기,타날토기 | 부뚜막131×114/전체구들230×50∼34 내부수혈 깊이 12/내부주혈6∼24㎝
| 7 |  | 오각형 | 1184 | 997 | 40 | ○ | ◎ |  | ○ |  |  |  |  | 경질무문,타날토기 | 대형주거지,아궁이110×95×28/전체구들605×60∼97, 내부주혈 깊이5∼25㎝
| 8 |  | 장방형 | 308 | 230 | 8 | ○ | ◎ | [7 empty] | 부뚜막60×50×8/전체구들150×36
| 9 |  | 말각방형 | 400 | 350 | 30 | ◎ | [8 empty] | 내부수혈2 62×7㎝
| 10 |  | 말각방형 | 357 | 325 | 12 | [8 empty] | 회색경질토기,타날토기 | 내부수혈 79×60×17/내부주혈 지름24,35 깊이9∼19㎝
| 11 |  | 장방형 | 409 | 328 | 18 | ○ | ○ | [6 empty] | 회색경질토기,타날토기 | 12호에 후축됨. 부뚜막90×85/전체구들248×11∼26 아궁이입구 비스듬하게 설치
| 12 |  | 장방형 | 494 | 280 | 9 | [6 empty] | ○ |  |  | 11호에 선축됨. 외부돌출부 139×40 내부수혈 깊이 9∼25/내부주혈 4∼50㎝
| 13 |  | 원형 | 312 | 265 | 21 | [8 empty] | 타날토기,우각형손잡이 | 내부수혈 깊이5/주혈 깊이3-8
| 14 |  | 장방형 | 379 | 295 | 25 | [9 empty] | 15호에 후축됨. 내부수혈 65×56×20
| 15 |  | 방형 | 590 | 557 | 15 | [9 empty] | 14호에 선축됨. 16호에 후축됨. 내부수혈 깊이 9∼25, 내부주혈 50×5∼20㎝
| 16 |  | 장방형 | 460 | 380 | 13 | [7 empty] | ○ | 타날토기 | 15호에 선축됨. 수혈내 주혈포함
| 17 |  | 장방형 | 621 | 530 | 16 | ◎ |  | ◎ | ○ | [5 empty] | 아궁이 132×53, 벽주, 벽구흔적
| 18 |  | 추)오각형 | 428 | 420 | 18 | ◎ | [5 empty] | ○ |  | 타날토기 | 유물다량, 남쪽 돌출부로 인해 더욱 오각형으로 보여짐.
| 19 |  | 추)방형 | 525 | 515 | 16 | [6 empty] | ○ |  | 타날토기,우각형손잡이 | 돌출부 길이 25×57㎝
| 20 |  | 추)방형 | 400 | 340 | 20 | ◎ | [7 empty] | 경질무문토기,회색연질토기 | 아궁이흔 47×38㎝, 화재페기
| 21 |  | 방형 | 385 | 370 | 26 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | 입구돌출부21×140㎝ 입구부 완만한 경사. 부뚜막76×65×15㎝, 토기지각과 판석형지각 확인. 외줄구들87×15∼10, 대량유물, 화재폐기
| 22 |  | 장방형 | 360 | 287 | 8 | ◎ | [7 empty] | 적갈색연질토기 | 아궁이흔55×49.
| 23 |  | 현)말각장방형 | 490 | 230 | 13 | ◎ | [7 empty] | 타날토기,회색연질토기 | 유물다량, 화재폐기.
보성 대야리 관동유적
대야리관동1구역 | 유구번호 | 구번호 | 평면형태 | 규모 |  |  | 내부시설 | [6 empty] | 4주식 | 출토유물 | 비고
|  |  |  | 장축 | 단축 | 깊이 | 부뚜막 (아궁이) | 구들 (흔적) | 벽구 | 벽주 | 배연돌출부/배수 | 입구부점토층 | 돌출부 /입구주혈 |  |  |  | 보고서 수정
| 1 | 1 | 말각장방형 | 226 | 281 | 35 |  |  | · | [5 empty] | 타날토기편 | 내주1
| 2 | 2 | 말각장방형 | 436 | 220 | 25 | [8 empty] | 장란형토기, 타날토기편, 방추차 | 내주3(양단벽 주혈)
| 3 | 3-1 | 말각방형 | 360 | 270 | 23 | ○ | [7 empty] | 타날토기편 | 후축, 3-2호 중복 유구중앙 석재부뚜막,내주1
| 4 | 3-2 | 말각장방형 | 277 | 126 | 15 | ◎ | [7 empty] | 타날토기편 | 선축, 3-1호 중복 서단벽 추정아궁이,내주2
| 5 | 4-2 | 말각장방형 | 340 | 228 | 15 | [8 empty] | 타날토기편, 대호편,마연석 | 후축, 4-1호 중복 선축유구와 주축방향차이있음, 토기편 산재
| 6 | 4-1 | 말각방형 | 260 | 245 | 35 | ○ | [8 empty] | 선축, 4-2호 중복 북단벽 서쪽에 치우쳐 부뚜막,지각,내부주혈7
| 7 | 6 | 말각장방형 | 490 | 330 | 50 | ◎ | ○ | ㄱ |  | ○ |  | ○○ |  | 타날토기편, 방추차 | 아궁이흔(피열바닥),외줄구들, 외부돌출배연부, 추정돌출부(출입시설)중앙수혈1, 내주8 | AD210-390
| 8 | 7 | 말각장방형 | 490 | 315 | 50 | ○ | ○ | ㄷ |  | ○ |  |  |  | 호형토기, 타날토기편 | 부뚜막, 외줄구들, 돌출배연부, 벽구, 아궁이피열흔강함 | AD140-390
| 9 | 10 | 말각장방형 | 445 | 265 | 70 | ○ |  | ㄱ |  | ○ |  |  |  | 타날토기편 | 아궁이, 돌출배연부, 벽구, 중앙바닥 원형피열흔
| 10 | 11 | 말각장방형 | 30 | 150 | 45 | [8 empty] | 타날토기편 | 사업경계
| 11 | 13 | 말각장방형 | 270 | 130 | 25 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 타날토기편 | 동장벽중앙돌출부
| 12 | 15 | 말각방형 | 177 | 149 | 13 |  |  | ( | [5 empty] | - | 호형 내부구, 내주1
| 13 | 16 | 말각장방형 | 410 | 190 | 30 |  |  | 一 | [5 empty] | 호형토기편, 타날문토기편 | 벽구, 내주5
| 14 | 17-1 | 말각장방형 | 483 | 345 | 30 | ◎ | [7 empty] | 타날문토기편 | 후축, 17-3호 중복 북단벽아궁이피열흔, 내주10
| 15 | 17-3 | 말각장방형 | 290 | 285 | 30 | ◎ | ○ | [6 empty] | 호형토기편, 발형토기편, 타날토기편 | 선축, 17-1․17-2호 중복. 북단벽 아궁이 및 외줄구들
| 16 | 18 | 부정형 | 450 | 260 | 35 | ◎ |  | ㄷ | ○ |  |  |  |  | 호형토기편, 타날토기편 | 중복?, 아궁이, 벽구, 내주3
| 17 | 19-1 | 말각장방형 | 440 | 200 | 40 | [9 empty] | 후축, 19-2호 중복, 수혈1,내주2
| 18 | 19-2 | 말각장방형 | 195 | 215 | 20 | [9 empty] | 선축, 19-1호 중복, 내주1
| 19 | 22 | 말각장방형 | 110 | 160 | 30 | [9 empty] | 사업경계, 내주1
| 20 | 23 | 타원형 | 200 | 140 | 10 | [8 empty] | -
| 21 | 24 | 말각장방형 | 370 | 270 | 35 | ◎ |  | ㄱ |  | - |  | - |  | 파수호, 호형토기, 발형토기편, 타날토기편 | 바닥탄화목, 아궁이흔, 벽구, 내부수혈3, 내부주혈4, 유물다량
| 22 | 24-1 | 말각장방형 | 540 | 480 | 36 |  |  | ㄱ | [5 empty] | 시루, 방추차 | 벽구, 내부주혈, 출입시설추정외부돌출부
| 23 | 25 | 말각장방형 | 290 | 180 | 12 | ◎ |  |  |  | ○ |  |  |  | 호형토기편, 타날토기편 | 돌출배연부, 북동장벽중앙아궁이흔, 집석수혈, 내주1
| 24 | 26 | 말각장방형 | 440 | 200 | 25 | [9 empty] | 후축, 27호 중복
| 25 | 27 | 말각장방형 | 250 | 180 | 45 | [9 empty] | 선축, 26호 중복 선축, 28호 중복
| 26 | 28 | 말각장방형 | 490 | 145 | 22 | ◎ | [8 empty] | 후축, 27호 중복 선축, 29호 중복 중앙바닥 아궁이흔,
| 27 | 29 | 말각장방형 | 280 | 90 | 14 | [8 empty] | 타날토기편 | 후축, 28호 중복 선축, 30호 중복
| 28 | 30 | 말각장방형 | 490 | 320 | 45 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 타날토기편, 파수편 | 후축, 29호 중복 후축, 30-1호 중복 부뚜막, 외부배연부2개중첩
| 29 | 30-1 | 말각장방형 | 380 | 140 | 4 |  |  | 一 | [6 empty] | 선축, 30호 중복 벽구,내부수혈1,내주3
| 30 | 32 | 말각방형 | 470 | 400 | 38 |  |  | 一 |  | ○ |  |  |  | 발형토기편, 타날토기편 | 후축, 33호 중복 벽구,외부돌출구(배연) 내수4,내주2
| 31 | 33 | 말각방형 | 419 | 370 | 23 | ○◎ | ○ | [6 empty] | 파수편, 타날토기편 | 선축, 32호 중복 부뚜막,외줄구들, 내수1,내주1,불다짐바닥
| 32 | 43-1 | 말각장방 | 440 | 300 | 60 | ◎ | ○ | ㄱ |  | ○ |  |  |  | 타날토기편 | 후축, 43-2호 중복 아궁이흔, 외줄구들,돌출배연구,벽구,
| 33 | 43-2 | 말각방형 | 420 | 340 | 40 | ◎ |  | ㄱ |  | ○ |  | ○○ |  | - | 선축, 43-1호 중복 후축, 43-3호 중복 벽구, 출입돌출부 및 주혈, 내수1
| 34 | 43-3 | 장타원형 | 380 | 170 | 28 |  |  | ㄱ | [5 empty] | 타날토기편, 방추차, 양이부호,호형토기,발형토기 | 선축, 43-2호 중복 선축, 88호 중복 벽구, 내주1
| 35 | 43-4 | 말각장방형 | 490 | 100 | 32 |  |  | 一 | [5 empty] | 토기 파수부편 | 선축, 43-2호 중복 벽구
| 36 | 45 | 원형 | 160 | 150 | 11 | [9 empty] | 후축, 46호 중복 내주8/수혈가능성높음
| 37 | 46 | 말각장방형 | 374 | 200 | 15 | [9 empty] | 선축, 45호 중복 내부수혈1
| 38 | 48 | 말각장방형 | 310 | 90 | 15 | [8 empty] | 타날토기편 | 암반층바닥, 내주1
| 39 | 49 | 타원형 | 320 | 185 | 35 | [9 empty] | 선축, 52호 가마중북/수혈가능성높음
| 40 | 50 | 장방형 | 620 | 520 | 20 | [8 empty] | 타날토기편 | 내주12
| 41 | 54 | 말각장방형 | 240 | 120 | 20 | [8 empty] | 타날토기편
| 42 | 55 | 말각장방형 | 490 | 180 | 15 | ○ | [6 empty] | ◎ | 타날토기편 | 내주4/4주식가능성높음
| 43 | 57-1 | 말각장방형 | 330 | 110 | 24 | ◎ |  |  |  | ○ |  |  | ◎ | 타날토기편 | 후축, 57-2호 중복 아궁이흔, 장벽중앙부외부배연구, 주혈2/사주식가능성있음
| 44 | 57-2 | 말각장방형 | 360 | 185 | 38 |  |  | ㄷ | [5 empty] | 수정, | 선축, 57-1호 중복 벽구,내수1,내주4
| 45 | 61 | 말각장방형 | 510 | 225 | 40 |  | ○ | ㄱ |  | ○ |  |  |  |  | 이단굴광, 외부돌출부(배연부추정),벽구,내주1
| 46 | 62 | 말각방형 | 240 | 50 | 16 |  |  | 一 | [6 empty] | 벽구
| 47 | 63 | 말각방형 | 255 | 110 | 30
| 48 | 64-1 | 말각장방형 | 450 | 300 | 40 |  | ◎ |  |  | ○ |  |  |  |  | 후축, 64-2호 중복 외줄구들흔적, 외부돌출구, 바닥탄화목층, 바닥 및 벽체진흙벽체
| 49 | 64-2 | 말각장방형 | 350 | 240 | 18 |  |  | ㄱ | [5 empty] | 타날토기 | 선축, 64-1호 중복 벽구, 내주3
| 50 | 67 | 말각방형 | 285 | 180 | 35
| 51 | 68 | 말각장방형 | 370 | 180 | 30
| 52 | 69 | 말각장방형 | 390 | 240 | 35 |  |  | ㄷ |  | ○ |  |  |  | 타날토기 | 이중벽구, 서장벽중앙부 외부돌출구
| 53 | 71 | 말각장방형 | 280 | 125 | 38
| 54 | 74 | 말각장방형 | 425 | 150 | 58
| 55 | 75 | 말각방형 | 460 | 220 | 30 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 후축, 143호 중복 외부돌출구(배연부추정)
| 56 | 76 | 말각장방형 | 350 | 120 | 25 |  |  | 一 |  | ○ |  |  |  |  | 벽구, 외부돌출부(배연부추정)
| 57 | 79 | 말각장방형 | 390 | 190 | 30 |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 호형토기,타날토기 | 이단굴광구들,외부돌출부(배연부추정),내부적석
| 58 | 81 | 장방형 | 370 | 117 | 20 |  |  | 一 | [6 empty] | 선축, 82호 중복 벽구,내주1,탄화목
| 59 | 82 | 말각장방형 | 330 | 210 | 30 | [9 empty] | 후축, 81호 중복
| 60 | 83 | 말각장방형 | 310 | 100 | 30 |  |  | ㄱ | [6 empty] | 벽구
| 61 | 84 | 말각장방형 | 465 | 375 | 40 | ◎ |  | ㄷ |  | ○/● |  |  |  | 발형토기편,타날토기 | 아궁이흔, 외부돌출구2(배연,배수), 벽구, 내수1,내주2소결바닥
| 62 | 86 | 말각장방형 | 410 | 170 | 40 |  |  | ㄷ | [6 empty] | 후축, 87호 중복 이단굴광, 벽구
| 63 | 87 | 말각장방형 | 470 | 95 | 25 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 선축,86호 중복 외부돌출부(배연)
| 64 | 88 | 말각장방형 | 280 | 190 | 35 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 외부돌출부(배연)
| 65 | 90 | 말각장방형 | 295 | 60 | 20 | ◎ |  | 一 | [6 empty] | 아궁이흔, 벽구, 내주1
| 66 | 93 | 말각장방형 | 373 | 115 | 28 |  |  | 一 |  | ○ |  |  |  | 타날토기편 | 외부돌출부, 벽구
| 67 | 97-1 | 말각방형 | 270 | 250 | 30 | [9 empty] | 선축, 97-2호 중복 내주1
| 68 | 97-2 | 말각장방형 | 375 | 230 | 55 |  |  | ㄱ | [5 empty] | 타날토기편 | 후축, 97-1호 중복 벽구
| 69 | 99 | 말각방형 | 230 | 160 | 28 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 발형토기, 호형토기, 타날토기편 | 외부돌출부(출입부)
| 70 | 100 | 말각장방형 | 520 | 240 | 70 |  |  | ㄱ |  | ○ |  |  |  | 타날토기편 | 후축, 100-1호 중복 외부돌출부(배연부추정),벽구,
| 71 | 100-1 | 말각방형 | 280 | 100 | 5 |  |  | ㄷ | [6 empty] | 선축, 100호 중복 벽구
| 72 | 103 | 말각장방형 | 500 | 240 | 48 |  |  | ㄱ | [6 empty] | 벽구
| 73 | 107 | 말각장방형 | 330 | 110 | 35 |  |  | ㄱ | [5 empty] | 타날토기편 | 벽구, 내주2
| 74 | 112 | 말각장방형 | 600 | 270 | 78 | ○ | ○ | ㄷ |  | ○ |  |  | ◎ | 호형토기, 타날문토기편 | 부뚜막흔, 외줄구들, 외부돌출부(배연),벽구,내주2(4주식가능성?)
| 75 | 113-1 | 말각장방형 | 300 | 150 | 65 | [9 empty] | 내주1
| 76 | 113-2 | 말각장방형 | 215 | 70 | 20 | [9 empty] | 내부점토 및 탄화목더미
| 77 | 124-1 | 말각장방형 | 660 | 200 | 60 |  |  | ㄱ |  | ○ |  |  |  | 타날토기 | 후축, 124-2․124-3호 중복 외부돌출배연부,벽구,내주1
| 78 | 124-2 | 말각장방형 | 360 | 90 | 15 | [9 empty] | 선축, 124-1중복 후축, 124-3호 중복 내주2
| 79 | 124-3 | 장타원형 | 238 | 80 | 10 |  |  | 一 | [6 empty] | 선축, 124-1․124-2호 중복 벽구,내주1
| 80 | 125 | 말각방형 | 350 | 310 | 45 |  |  | 一 |  | ○ |  |  |  |  | 선축, 125-1호 중복 이단굴광,외부돌출배연부,벽구
| 81 | 125-1 | 말각방형 | 270 | 240 | 50 | ◎ |  | ㄱ | [6 empty] | 후축, 125호 중복 아궁이흔, 벽구
| 82 | 126 | 말각장방형 | 450 | 230 | 55 |  |  | ㄱ |  | ○ |  |  |  | 타날토기 | 외부돌출부,벽구,내주2
| 83 | 127 | 타원형 | 250 | 150 | 40 | ◎ |  | ( | [6 empty] | 아궁이흔, 벽구
| 84 | 128 | 말각장방형 | 275 | 130 | 20
| 85 | 129 | 타원형 | 260 | 125 | 15 |  |  | ( | [5 empty] | 타날토기 | 벽구
| 86 | 134 | 장방형 | 150 | 230 | 50 |  |  | ㄱ | [6 empty] | 이중벽구
| 87 | 137-1 | 말각장방형 | 290 | 290 | 30 | [9 empty] | 후축,137-2호 중복
| 88 | 137-2 | 말각장방형 | 350 | 200 | 25 | ◎ | [8 empty] | 선축,137-1호 중복 아궁이흔
| 89 | 139 | 말각장방형 | 600 | 310 | 110 |  |  | ㄱ | [6 empty] | 벽구, 내주4
| 90 | 141 | 말각방형 | 190 | 110 | 20 |  |  | ㄱ | [6 empty] | 벽구
| 91 | 142 | 말각장방형 | 290 | 120 | 15
| 92 | 143 | 말각방형 | 240 | 140 | 15 | [9 empty] | 선축, 75호 중복
| 93 | 144 | 말각방형 | 140 | 70 | 18 | [8 empty] | 호형토기,타날토기 | 선축, 22호 중복
대야리관동2구역 | 유구번호 | 구번호 | 평면형태 | 규모 |  |  | 내부시설 | [6 empty] | 4주식 | 출토유물 | 비고
|  |  |  | 장축 | 단축 | 깊이 | 부뚜막 아궁이 | 구들 흔적 | 벽구 | 벽주 | 배연돌출부/배수 | 입구부점토층 | 돌출부 /입구주혈 |  |  |  | 보고서 수정
| 1 | 1 | 말각방형 | 335 | 230 | 39 | ○ |  | ㄷ | [5 empty] | 타날토기편
| 2 | 2 | 말각장방형 | 455 | 270 | 78 | ○ | ○ | ㄱ |  |  | ○ | ○ |  | 장란형토기, 타날토기편, 방추차 | 서단벽 연도, 입구돌출, 외줄구들 상부 석재와 토기
| 3 | 3 | 말각장방형 | 300 | 190 | 29 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 타날토기편 | 서단벽 연도
| 4 | 4 | 말각장방형 | 410 | 250 | 50 | ○ | ○ | ㄱ |  |  |  | ○ |  | 타날토기편 | 서단벽 연도
| 5 | 5 | 장방형 | 400 | 260 | 47 | ○ | ○ | ㄷ | [6 empty] | 서단벽 연도
| 6 | 6 | 말각장방형 | 350 | 275 | 33 | ○ | ◎ | ㄱ | [6 empty] | 서단벽 연도
| 7 | 7 | 말각장방형 | 442 | 310 | 51 | ○ | ○ | ㄱ |  |  | ○ |  |  |  | 서단벽 연도, 바닥탄화목, 화재폐기
| 8 | 8 | 말각장방형 | 545 | 230 | 47 |  | ◎ | ㄷ | [5 empty] | 내박자 | 공방추정, 태토더미, 북서단벽 연도, 주공, 수혈
| 9 | 9 | 말각장방형 | 360 | 200 | 31 | ◎ | ◎ | ㄷ | [6 empty] | 아궁이추정 피열흔
| 10 | 10 | 말각장방형 | 370 | 280 | 37 | ○ | ○ | ㄱ | [6 empty] | 서단벽 연도
| 11 | 11 | 세장방형 | 670 | 240 | 37 |  |  | ㄱ |  |  | ○ | ○ | ◎ |  | 주공13, 사주식가능성?
| 12 | 12 | 말각장방형 | 680 | 480 | 94 | ○ | ○ | ㄱ | ○ |  |  |  | ◎ |  | 토기지주형부뚜막, 서단벽 연도, 사주식가능성?
| 13 | 13 | 말각방형 | 335 | 320 | 41 | ○ | ◎ | [7 empty] | 북쪽중앙 기반층이단굴광형부뚜막
| 14 | 14 | 말각방형 | 350 | 317 | 23 | ○ | ○ | ㄱ |  | /○ |  |  |  |  | 서단벽 연도, 유구중앙 장란형토기(연통형토기 형태와 유사) 배수로
| 15 | 15 | 말각장방형 | 360 | 300 | 59 | ○ | ○ | ㄱ |  | ○ |  |  |  |  | 서단벽 연도, 북서쪽 배연구
| 16 | 16 | 세장방형 | 490 | 147 | 18 |  |  | ㄱ
| 17 | 18 | 말각장방형 | 480 | 380 | 52 | ○ | ○ | ㄱ |  |  |  |  | ○ |  | 서단벽 연도, 외부구 주거지와 관계될 가능성있음
대야리관동3구역 | 유구번호 | 구번호 | 평면형태 | 규모 |  |  | 내부시설 | [6 empty] | 4주식 | 출토유물 | 비고
|  |  |  | 장축 | 단축 | 깊이 | 부뚜막 아궁이 | 구들 흔적 | 벽구 | 벽주 | 배연돌출부 | 입구부점토층 | 돌출부 /입구주혈 |  |  |  | 보고서 수정
| 1 |  | 말각방형 | 450 | 240 | 68
| 2 |  | 말각장방형 | 540 | 370 | 54 | ◎ |  | ㄱ |  | ○ |  |  | ○ | 타날토기 | 사주식 배연구
| 3 |  | 말각장방형 | 320 | 205 | 60 | ○ | ○ | ㅡ |  | ○ |  |  |  | 타날토기 | 사업경계와 연결. 서단벽 연도, 북서쪽 배연구
| 4 |  | 말각장방형 | 565 | 170 | 45 |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 배연돌출부 아래 주혈군집
| 4-1 |  | 말각장방형 | 565 | 110 | 21 |  |  | ㄱ |  | ○
| 5 |  | 말각장방형 | 586 | 150 | 51 | [8 empty] | 타날토기
| 6 |  | 말각장방형 | 495 | 340 | 62 | ○ |  | ㄷ |  |  |  | ○○ |  | 타날토기 | 입구부추정 외부돌출구
| 7 |  | 말각장방형 | 380 | 150 | 21 | [8 empty] | 타날토기
| 8 |  | 말각방형 | 428 | 320 | 53 | ○ | ○ | ㄱ |  |  | ○ |  |  | 타날토기 | 입구부 점토다짐, 불다짐바닥, 화재주거지
| 9 |  | 말각장방형 | 570 | 150 | 32 | ◎ | [5 empty] | ○ |  | 타날토기 | 아궁이추정 피열흔, 입구부추정 외부돌출부
대야리관동4구역 | 유구번호 | 구번호 | 평면형태 | 규모 |  |  | 내부시설 | [6 empty] | 4주식 | 출토유물 | 비고
|  |  |  | 장축 | 단축 | 깊이 | 부뚜막 아궁이 | 구들 흔적 | 벽구 | 벽주/외부구 | 배연돌출부 | 입구부점토층 | 돌출부 /입구주혈 |  |  |  | 보고서 수정
청동기 | 1 |  | 말각방형 | 360 | 215 | 21 | [8 empty] | 석촉
| 2 |  | 말각장방형 | 405 | 240 | 28
| 3 |  | 말각장방형 | 480 | 290 | 25 | [8 empty] | 무문토기저부편
| 4 |  | 말각장방형 | 390 | 235 | 17
| 1 | 1 | 말각장방형 | 460 | 240 | 35 | [8 empty] | 장란형토기,발형토기,타날토기
| 2 | 2 | 말각방형 | 500 | 430 | 46 | ○ |  |  |  |  | ○ | ○○ |  | 타날토기 | 반원형부뚜막, 입구돌출부 및 주혈, 입구부 점토층, 내부시설(등간격주혈), 최상면 폐기석재, 바닥탄화목폐기
| 3 | 3 | 말각방형 | 320 | 275 | 52 | ○ | ○ | ㄱ |  |  |  | ○ |  | 타날토기 | 원형부뚜막과 외줄구들, 입구돌출부 및 주혈, ㄱ자형벽구, 최상면폐기석재
| 4 | 4 | 말각장방형 | 505 | 390 | 58 | ○ | ○ | ㄷ |  | ○ |  | ○○ | ? | 타날토기, 석촉 | 부뚜막 및 외줄구들, 돌출부, 배연구, 출입 돌출부 및 주혈, ㄷ자형 벽구, 내부주혈, 최상면 폐기석재, 바닥탄화목폐기
| 5 | 5 | 말각방형 | 552 | 320 | 34 | ○ | ○ | ㅡ |  | ○ |  |  |  |  | 부뚜막 및 외줄구들, 동장벽중앙외부돌출부성격미상, 벽구, 내부주혈,
| 6 | 6 | 말각장방형 | 490 | 230 | 46 | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 단경호,타날토기 | 부뚜막 및 외줄구들, 외부돌출 배연구, 내부시설(등간격주혈-침대?선반?)
| 7 | 7 | 말각장방형 | 490 | 405 | 54 | ○ | ○ | ㄱ | /○ |  | ○ |  |  | 타날토기,석촉 | 부뚜막 및 외줄구들, 벽구, 내부주혈, 입구부 점토층, 구들외벽외부구, 불다짐바닥, 바닥탄화목폐기
| 8 | 8 | 말각방형 | 395 | 370 | 33 | ○ |  | ㄱ | [6 empty] | 부뚜막, 벽구, 내부수혈, 내부주혈, 최상면폐기석재
| 9 | 9 | 말각방형 | 365 | 285 | 36 | ○ | ○ | [6 empty] | 단경호편,타날토기,경질무문토기 | 부뚜막 및 외줄구들, 내부주혈3개, 바닥 탄화목폐기
| 10 | 10 | 말각방형 | 240 | 270 | 25 | ○ | ○ | [6 empty] | 파수호편,타날토기 | 아궁이와 외줄구들, 탄화목화재폐기
| 11 | 11 | 말각장방형 | 490 | 420 | 66 | ○ | ○ | ㄱ |  |  |  | ○○ |  |  | 부뚜막 및 외줄구들, 벽구, 출입 돌출부 및 주혈, 내부수혈, 내부주혈, 최상면폐기석재 바닥탄화목폐기
| 12 | 11-1 (수5) | 말각장방형 | 335 | 230 | 33 | ◎ |  | ( | [6 empty] | 북쪽모서리아궁이, 벽구
| 13 | 12 | 말각장방형 | 235 | 380 | 34 | ○ | ○ | [6 empty] | 타날토기 | 부뚜막 및 외줄구들, 최상면 폐기석재
| 14 | 13 | 말각방형계 | 410 | 160 | 40 | ○ | ○ | [6 empty] | 타날토기,철기편 | 사업경계와 연결됨. 부뚜막 및 외줄구들, 내부주혈, 최상면 폐기석재
| 15 | 14 | 말각장방형 | 370 | 272 | 40 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 타날토기, 시루편 | 이중굴광, 북쪽모서리에부뚜막, 외부돌출 배연부, 내부주혈3
| 16 | 15 | 말각방형계 | 680 | 230 | 53 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 타날토기, 수정 | 판석재부뚜막, 외부돌출 배연구, 내부주혈
| 17 | 15-1 | 말각장방형 | 640 | 370 | 10 | ◎ |  |  |  | ○ |  |  |  | 수정 | 아궁이, 외부돌출 배연구, 내부수혈, 대량 내부목주혈,
| 18 | 15-2 | 말각장방형 | 519 | 173 | 10 | [8 empty] | 파수편 | 내부수혈, 대량 내부목주혈
| 19 | 16 | 장방형 | 556 | 340 | 59 | ○ | ○ | ㄱ |  | ○ |  |  |  | 타날토기 | 부뚜막흔, 외줄구들, 외부돌출 배연구, 벽구, 내부주혈, 최상면 폐기석재
| 20 | 17 | 말각방형 | 470 | 405 | 75 | ○ | ○ | ㄱ |  | ○ |  |  |  | 타날토기 | 부뚜막, 외줄구들, 외부돌출 배연구,, 벽구, 내부주혈, 불다짐바닥, 바닥탄화목폐기
| 21 | 18 | 말각장방형 | 620 | 310 | 25 |  |  |  |  | /○ |  |  |  |  | 성격미상중앙외부돌출부, 내부구, 내부주혈
| 22 | 18-1 | 말각방형 | 330 | 104 | 12 | [9 empty] | 내부주혈
| 23 | 19 | 말각방형 | 320 | 210 | 35 | [8 empty] | 타날토기 | 내부바닥 폐기석재다량
| 24 | 20 | 말각방형 | 340 | 330 | 40 | [8 empty] | 타날토기 | 내부주혈, 최상면 폐기석재
| 25 | 21 | 말각장방형 | 510 | 430 | 55 | ◎ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 북벽중앙평면이단굴광부뚜막, 외부돌출 배연구, 내부주혈1
| 26 | 21-1 | 말각장방형 | 470 | 156 | 27 | ◎ | [8 empty] | 내부수혈1, 추정아궁이수혈1
| 27 | 22 | 장방형 | 375 | 540 | 62 | ○ |  | ㄷ |  | ○ |  |  | ○ |  | 판석재부뚜막, 외부돌출배연구, 벽구, 내부주혈(4주식)
| 28 | 23 | 세장방형 | 610 | 220 | 27 | [9 empty] | 중앙부 주공2개
| 29 | 23-1 | 말각장방형 | 280 | 130 | 26 |  | ○ | ㄱ |  | ○ |  |  |  | 철기 | 외부돌출배연구, 벽구
| 30 | 24 | 장방형 | 570 | 320 | 51 | ○ | ○ | ㅡ |  | ○ |  |  | ○ |  | 부뚜막, 외줄구들, 돌출배연구, 벽구, 내부주혈(4주식추정?)
| 31 | 25 (수9) | 세장방형 | 560 | 180 | 40 | ◎ | [8 empty] | 내부주혈 북동장벽을 따라 시설물로 추정되는 목주열